## A3 - MẪU TRỐNG
#VALUE! |  |  |  | A3 PROBLEM SOLVING REPORT | [10 empty] | Chủ đề |  |  | [Điền tên vấn đề] | [10 empty] | Mã |  |  |  | A3-001
|  |  |  | FACTORY OPERATING MODEL TRANSFORMATION | [10 empty] | Bộ phận |  |  |  | [Bộ phận] |  |  |  | Phụ trách |  |  | [Tên] |  |  |  |  | Ngày |  |  | [Ngày]
Toyota-style A3 ¦ INVAMAX 7-part form
1 | BACKGROUND | [9 empty] | Hiểu rõ vấn đề cần giải quyết |  |  |  | 5 |  | COUNTERMEASURES | [11 empty] | Đề xuất và lựa chọn giải pháp
| Bối cảnh & Vấn đề | [15 empty] | Đối sách / Giải pháp
1.1 Bối cảnh (tại sao quan trọng?) | [5 empty] | 1.2 Mô tả vấn đề (Gemba) | [8 empty] | STT | Nguyên nhân |  |  |  |  | Đối sách / Giải pháp |  |  | Kỳ vọng |  |  |  | Phụ trách |  |  |  | Hạn |  | Trạng thái
• Tình hình hiện tại • Mục tiêu/yêu cầu • Ảnh hưởng tới khách hàng, Q–C–D–S | [5 empty] | • Vấn đề gì? • Xảy ra ở đâu? Khi nào? • Quy mô? Mức độ ảnh hưởng?
1
2
3
2 | CURRENT CONDITION | [9 empty] | Nắm rõ dữ liệu / Gemba
| Hiện trạng | [13 empty] | 4
2.1 Dữ liệu hiện trạng – biểu đồ cập nhật từ sheet dữ liệu | [6 empty] | 2.2 Hình ảnh hiện trạng / Layout / Sản phẩm
5
[7 empty] | ▧ HÌNH ẢNH 01 Dán ảnh vào đây | [5 empty] | ▧ HÌNH ẢNH 02 Dán ảnh vào đây
6
[15 empty] | 6 |  | IMPLEMENTATION PLAN | [11 empty] | Triển khai theo kế hoạch
Kế hoạch triển khai
[15 empty] | STT | Nội dung triển khai | [6 empty] | Người thực hiện | Thời gian | [5 empty] | Trạng thái
[24 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
[7 empty] | Ảnh hiện trường / sơ đồ | [5 empty] | Ảnh hiện trường / sơ đồ |  | 1
3 | GOALS / TARGET | [9 empty] | Xác định mục tiêu cụ thể |  |  |  | 2
Mục tiêu
3.1 Mục tiêu cụ thể (SMART) |  |  |  |  | 3.2 So sánh hiện trạng với mục tiêu | [9 empty] | 3
• Chỉ tiêu đạt (số liệu) • Thời hạn hoàn thành • Phạm vi áp dụng |  |  |  |  | Chỉ tiêu |  |  |  | Hiện trạng |  |  | Mục tiêu |  | Khoảng cách
[5 empty] | Đổi mã (phút) | [9 empty] | 4
Năng suất (UPH)
[5 empty] | Lỗi (%) | [9 empty] | 5
Chi phí (VNĐ)
[5 empty] | Chỉ nhập các chỉ tiêu liên quan vấn đề; xác nhận đơn vị đo. | [9 empty] | T1–T6 = tuần hoặc mốc thời gian. Tô ô khi có hoạt động; cập nhật trạng thái khi hoàn thành.
[15 empty] | 7 |  | FOLLOW UP | [11 empty] | Đánh giá – Chuẩn hóa – Mở rộng
4 | ROOT CAUSE ANALYSIS | [9 empty] | Tìm đúng nguyên nhân gốc rễ | [5 empty] | Theo dõi kết quả và duy trì
| Phân tích nguyên nhân gốc rễ | [13 empty] | 7.1 Kết quả đạt được – so sánh trước/sau | [8 empty] | 7.2 Hình ảnh trước – sau cải tiến
4.1 Quá trình / Hiện tượng (Input – Process – Output) | [23 empty] | Trước cải tiến | [6 empty] | Sau cải tiến
INPUT Đầu vào |  |  | › | PROCESS Quá trình |  |  |  |  | › | OUTPUT Đầu ra | [13 empty] | ▧ Dán ảnh trước | [6 empty] | ▧ Dán ảnh sau
→
4.2 Xương cá – Phân tích 6M | [7 empty] | 4.3 Phân tích 5 Why
MAN Con người |  | MACHINE Máy móc |  | METHOD Phương pháp |  |  |  | Why 1
Why 2
Why 3
↘ ↘ ↘ ───────────────▶ VẤN ĐỀ | [7 empty] | Why 4 | [6 empty] | 7.3 Đánh giá tác động | [8 empty] | 7.4 Chuẩn hóa và mở rộng
[8 empty] | Why 5 | [6 empty] | Hạng mục |  |  | Trước |  | Sau |  | Tác động |  | • Quy trình / hướng dẫn / biểu mẫu • Đào tạo & kiểm tra tuân thủ • Kế hoạch theo dõi – nhân rộng
[8 empty] | NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ | [6 empty] | Năng suất
MATERIAL Nguyên vật liệu |  | MEASUREMENT Đo lường |  | ENVIRONMENT Môi trường | [10 empty] | Chất lượng
[8 empty] | Ghi nguyên nhân đã được kiểm chứng tại hiện trường | [6 empty] | Chi phí
An toàn
Khác
Lưu ý: chỉ sử dụng số liệu đã đo/kiểm chứng.

## A3 - VÍ DỤ
INVA |  | MAX |  | A3 PROBLEM SOLVING REPORT | [10 empty] | Chủ đề |  |  | Giảm thời gian đổi mã | [10 empty] | Mã |  |  |  | A3-EX01
|  |  |  | FACTORY OPERATING MODEL TRANSFORMATION | [10 empty] | Bộ phận |  |  |  | Sản xuất |  |  |  | Phụ trách |  |  | Nguyễn A |  |  |  |  | Ngày |  |  | 19/10/2026
Toyota-style A3 ¦ INVAMAX 7-part form
1 | BACKGROUND | [9 empty] | Hiểu rõ vấn đề cần giải quyết |  |  |  | 5 |  | COUNTERMEASURES | [11 empty] | Đề xuất và lựa chọn giải pháp
| Bối cảnh & Vấn đề | [15 empty] | Đối sách / Giải pháp
1.1 Bối cảnh (tại sao quan trọng?) | [5 empty] | 1.2 Mô tả vấn đề (Gemba) | [8 empty] | STT | Nguyên nhân |  |  |  |  | Đối sách / Giải pháp |  |  | Kỳ vọng |  |  |  | Phụ trách |  |  |  | Hạn |  | Trạng thái
Đơn hàng tăng, nhưng thời gian chuyển đổi mã trên dây chuyền đóng gói vẫn cao. Gây mất công suất, ảnh hưởng lịch giao hàng. | [5 empty] | Tại máy đóng gói số 2; từ tuần 1–6. Đổi mã bình quân 40 phút/lần; phát sinh chờ dụng cụ và thao tác tìm vật tư.
[15 empty] | 1 | Dụng cụ để xa |  |  |  |  | Bố trí shadow board cạnh máy |  |  | -8 phút |  |  |  | Tổ trưởng |  |  |  | T1 |  | Hoàn thành
[15 empty] | 2 | Tìm vật tư |  |  |  |  | Chuẩn bị kit đổi mã trước ca |  |  | -5 phút |  |  |  | Kho |  |  |  | T2 |  | Đang làm
[15 empty] | 3 | Thao tác chưa chuẩn |  |  |  |  | Thiết lập SOP đổi mã |  |  | -2 phút |  |  |  | IE |  |  |  | T3 |  | Chưa làm
2 | CURRENT CONDITION | [9 empty] | Nắm rõ dữ liệu / Gemba
| Hiện trạng | [13 empty] | 4 | Chưa kiểm soát |  |  |  |  | Audit 5S & thời gian đổi mã |  |  | Duy trì |  |  |  | QA |  |  |  | T4 |  | Chưa làm
2.1 Dữ liệu hiện trạng – biểu đồ cập nhật từ sheet dữ liệu | [6 empty] | 2.2 Hình ảnh hiện trạng / Layout / Sản phẩm
5
[7 empty] | ▧ HÌNH ẢNH 01 Dán ảnh vào đây | [5 empty] | ▧ HÌNH ẢNH 02 Dán ảnh vào đây
6
[15 empty] | 6 |  | IMPLEMENTATION PLAN | [11 empty] | Triển khai theo kế hoạch
Kế hoạch triển khai
[15 empty] | STT | Nội dung triển khai | [6 empty] | Người thực hiện | Thời gian | [5 empty] | Trạng thái
[24 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
[7 empty] | Ảnh hiện trường / sơ đồ | [5 empty] | Ảnh hiện trường / sơ đồ |  | 1 | Thiết kế vị trí và giá dụng cụ | [6 empty] | IE | [6 empty] | Hoàn thành
3 | GOALS / TARGET | [9 empty] | Xác định mục tiêu cụ thể |  |  |  | 2 | Lắp giá & phân khu shadow board | [6 empty] | Bảo trì | [6 empty] | Đang làm
Mục tiêu
3.1 Mục tiêu cụ thể (SMART) |  |  |  |  | 3.2 So sánh hiện trạng với mục tiêu | [9 empty] | 3 | Thiết lập kit đổi mã | [6 empty] | Kho | [6 empty] | Đang làm
Giảm thời gian đổi mã trung bình từ 40 xuống ≤25 phút trước cuối tháng 12, áp dụng ở máy số 2. |  |  |  |  | Chỉ tiêu |  |  |  | Hiện trạng |  |  | Mục tiêu |  | Khoảng cách
[5 empty] | Đổi mã (phút) |  |  |  | 40 |  |  | 25 |  | -15 | 4 | Đào tạo SOP mới | [6 empty] | Tổ trưởng | [6 empty] | Chưa làm
[5 empty] | Năng suất (UPH) |  |  |  | 800 |  |  | 900 |  | +100
[5 empty] | Lỗi (%) |  |  |  | 2,5 |  |  | 1,5 |  | -1,0 | 5 | Đo thử & xác nhận kết quả | [6 empty] | QA | [6 empty] | Chưa làm
[5 empty] | Chi phí (VNĐ) |  |  |  | 5.000.000 |  |  | 3.500.000 |  | -1.500.000
[5 empty] | Chỉ nhập các chỉ tiêu liên quan vấn đề; xác nhận đơn vị đo. | [9 empty] | T1–T6 = tuần hoặc mốc thời gian. Tô ô khi có hoạt động; cập nhật trạng thái khi hoàn thành.
[15 empty] | 7 |  | FOLLOW UP | [11 empty] | Đánh giá – Chuẩn hóa – Mở rộng
4 | ROOT CAUSE ANALYSIS | [9 empty] | Tìm đúng nguyên nhân gốc rễ | [5 empty] | Theo dõi kết quả và duy trì
| Phân tích nguyên nhân gốc rễ | [13 empty] | 7.1 Kết quả đạt được – so sánh trước/sau | [8 empty] | 7.2 Hình ảnh trước – sau cải tiến
4.1 Quá trình / Hiện tượng (Input – Process – Output) | [23 empty] | Trước cải tiến | [6 empty] | Sau cải tiến
INPUT Đầu vào |  |  | › | PROCESS Quá trình |  |  |  |  | › | OUTPUT Đầu ra | [13 empty] | ▧ Dán ảnh trước | [6 empty] | ▧ Dán ảnh sau
→
4.2 Xương cá – Phân tích 6M | [7 empty] | 4.3 Phân tích 5 Why
MAN Con người |  | MACHINE Máy móc |  | METHOD Phương pháp |  |  |  | Why 1 |  | Chờ tìm dụng cụ
[8 empty] | Why 2 |  | Không có vị trí cố định
[8 empty] | Why 3 |  | Thiếu chuẩn 5S
↘ ↘ ↘ ───────────────▶ VẤN ĐỀ | [7 empty] | Why 4 |  | Chưa phân công người quản lý |  |  |  |  | 7.3 Đánh giá tác động | [8 empty] | 7.4 Chuẩn hóa và mở rộng
[8 empty] | Why 5 |  | Chưa có checklist duy trì |  |  |  |  | Hạng mục |  |  | Trước |  | Sau |  | Tác động |  | Ban hành SOP đổi mã; gắn shadow board; audit hằng tuần trong 3 tháng; nhân rộng máy tương tự.
[8 empty] | NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ | [6 empty] | Năng suất |  |  | 800 |  | 920 |  | +15%
MATERIAL Nguyên vật liệu |  | MEASUREMENT Đo lường |  | ENVIRONMENT Môi trường | [10 empty] | Chất lượng |  |  | 2,5% |  | 1,3% |  | -1,2 đ.%
[8 empty] | Thiếu chuẩn hóa vị trí dụng cụ và kiểm tra tuân thủ trước đổi mã. | [6 empty] | Chi phí |  |  | 5 tr |  | 3,5 tr |  | -1,5 tr
[15 empty] | An toàn |  |  | 0 |  | 0 |  | Duy trì
[15 empty] | Khác |  |  | 40 phút |  | 25 phút |  | -15 phút
Lưu ý: chỉ sử dụng số liệu đã đo/kiểm chứng.

## HƯỚNG DẪN
INVAMAX ¦ HƯỚNG DẪN ĐIỀN A3 PROBLEM SOLVING REPORT – 7 PHẦN
ĐÂY LÀ BIỂU MẪU INVAMAX THEO TƯ DUY TOYOTA A3 / PDCA, KHÔNG PHẢI FILE BIỂU MẪU CHÍNH THỨC DO TOYOTA PHÁT HÀNH. Điền ngắn gọn, dựa trên dữ liệu Gemba, dùng ảnh và biểu đồ thay cho đoạn văn dài. A3 là công cụ kể lại quá trình giải quyết một vấn đề trên một trang.
Bước | Nội dung | Câu hỏi và yêu cầu điền | Đầu ra cần có
1 | BACKGROUND | Vì sao vấn đề quan trọng? Mô tả hiện tượng, nơi xảy ra, mức độ ảnh hưởng. Đừng viết trước nguyên nhân khi chưa kiểm chứng. | Vấn đề được phát biểu cụ thể, có phạm vi.
2 | CURRENT CONDITION | Dùng biểu đồ 6 kỳ để cho thấy xu hướng; chèn 1–2 ảnh hiện trường hoặc layout; ghi nguồn và thời gian đo. | Dữ liệu gốc + hình ảnh minh chứng.
3 | GOALS / TARGET | Mục tiêu SMART: số liệu hiện tại, số liệu cần đạt, thời hạn, người chịu trách nhiệm. Dùng cùng đơn vị đo. | Mục tiêu đo được, có mốc hoàn thành.
4 | ROOT CAUSE | Đi thực địa. Mô tả Input–Process–Output; phân loại khả năng theo 6M; truy đến gốc bằng 5 Why; xác minh bằng dữ liệu. | Một hoặc vài nguyên nhân gốc đã kiểm chứng.
5 | COUNTERMEASURES | Mỗi đối sách cần liên kết nguyên nhân gốc, kết quả kỳ vọng, người thực hiện và thời hạn. Không nhầm hành động với mục tiêu. | Danh sách đối sách có trách nhiệm rõ.
6 | IMPLEMENTATION | Chia thành các nhiệm vụ thực thi nhỏ. Chỉ rõ ai làm, T1–T6 tương ứng tuần/mốc nào; cập nhật trạng thái thực tế. | Kế hoạch hành động có mốc và theo dõi.
7 | FOLLOW UP | Kiểm tra trước–sau bằng số liệu và ảnh; đánh giá tác động Q–C–D–S; chuẩn hóa SOP, đào tạo và lên lịch kiểm tra duy trì. | Kết quả đã xác nhận, chuẩn hóa và nhân rộng.
QUY ĐỊNH NHẬP LIỆU VÀ IN ẤN
• Ô nền trắng/kem rất nhạt: vùng nhập nội dung. Có thể sửa prompt hướng dẫn trực tiếp. • Hai biểu đồ được liên kết với sheet “DỮ LIỆU BIỂU ĐỒ”; cập nhật dữ liệu nguồn để thay đổi biểu đồ. • Vùng hình ảnh là placeholder có thể thay bằng ảnh trước – sau qua Insert → Pictures. • Đề xuất in: Paper Size A3; Orientation Landscape; Margins Narrow; Scaling Fit Sheet on One Page. • Font chuẩn Inter; màu trắng–xám–cam, ưu tiên đen/xám cho chữ; không tô nhiều màu nền.

## DỮ LIỆU BIỂU ĐỒ
DỮ LIỆU ĐIỀU KHIỂN BIỂU ĐỒ A3 — THAY SỐ LIỆU MINH HỌA TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
1. Dữ liệu hiện trạng – MẪU TRỐNG (minh họa)
Kỳ | Giá trị
T1 | 40
T2 | 45
T3 | 51
T4 | 50
T5 | 59
T6 | 67
2. So sánh trước–sau – MẪU TRỐNG (minh họa)
Chỉ tiêu | Trước | Sau
Năng suất | 40 | 60
Thời gian | 35 | 20
Tỷ lệ lỗi | 15 | 11
Chi phí | 24 | 17
3. Dữ liệu hiện trạng – VÍ DỤ
Kỳ | Giá trị
T1 | 40
T2 | 37
T3 | 35
T4 | 32
T5 | 29
T6 | 25
4. So sánh trước–sau – VÍ DỤ
Chỉ tiêu | Trước | Sau
Năng suất | 80 | 92
Thời gian | 40 | 25
Tỷ lệ lỗi | 25 | 13
Chi phí | 50 | 35
CÁCH DÙNG: Hai biểu đồ trên mỗi form liên kết với vùng dữ liệu tương ứng trên sheet này. • Thay giá trị minh họa bằng dữ liệu thực tế. • Hạn chế sửa ô tiêu đề hoặc di chuyển bảng nguồn. • Trong sheet A3, vùng ảnh là ô gợi ý; dùng Insert → Pictures để chèn ảnh.